## Lista de TarefasRequisitos
requisitos
Criar fluxo de cadastro via CPF (freelancer).
Criar fluxo de cadastro via CNPJ (empresa).
Implementar login com autenticação segura.
Desenvolver formulário de publicação de vaga (descrição, prazo, valor, localização)
Implementar filtros de busca por área de atuação, preço e localização.
Criar sistema de candidatura de freelancer para vagas publicadas.
Implementar modelo padrão de contrato digital entre empresa e freelancer.
Desenvolver chat interno entre empresa e freelancer.
Implementar avaliação pós-serviço (nota + comentário).
Criar painel do freelancer (histórico de serviços, avaliações).
Criar painel da empresa (vagas publicadas, candidaturas recebidas, contratos).
Implementar upload de documentos (RG, CNH, contrato social).
Integrar validação de CPF/CNPJ com Receita Federal.
Desenvolver notificações push/e-mail para propostas, contratos e pagamentos.
Criar funcionalidade de assinatura premium (mensal/semanal).
Disponibilizar espaços de publicidade interna para empresas patrocinadas.
Desenvolver sistema de portfólio para freelancers (upload de trabalhos).

## MoSCoW
requisito | categoria | justificativa | total de requisitos | (M)ust Have | (S)hould Have | (C)ould Have | (W)on't Have | Regras
Criar fluxo de cadastro via CPF (freelancer). | (M)ust Have | Essencial para cadastro. | 17 | 52.94% | 23.53% | 23.53% | 0% | Must: ≤ 30%
Criar fluxo de cadastro via CNPJ (empresa). | (M)ust Have | Essencial para cadastro. | [5 empty] | Should: 30–40%.
Implementar login com autenticação segura. | (M)ust Have | Essencial para cadastro. | [5 empty] | Could: 20–30%.
Desenvolver formulário de publicação de vaga (descrição, prazo, valor, localização) | (M)ust Have | Essencial para funcionamento do sistema. | [5 empty] | Won’t (agora): ≥ 20%
Implementar filtros de busca por área de atuação, preço e localização. | (S)hould Have | Essencial para oragnização.
Criar sistema de candidatura de freelancer para vagas publicadas. | (M)ust Have | Essencial para funcionamento do sistema.
Implementar tutorial inicial de uso. | (C)ould Have | Utilização do sistema.
Desenvolver chat interno entre empresa e freelancer. | (S)hould Have | Comunicação bilateral.
Implementar avaliação pós-serviço (nota + comentário). | (M)ust Have | Feedback.
Criar painel do freelancer (histórico de serviços, avaliações). | (C)ould Have | Essencial para organização.
Criar painel da empresa (vagas publicadas, candidaturas recebidas, contratos). | (M)ust Have | Essencial para funcionamento do sistema.
Implementar upload de documentos (RG, CNH, contrato social). | (M)ust Have | Essencial para cadastro.
Integrar validação de CPF/CNPJ com Receita Federal. | (M)ust Have | Essencial para cadastro.
Desenvolver notificações push/e-mail para propostas, contratos e pagamentos. | (C)ould Have | Organização do usúario.
Criar funcionalidade de assinatura premium (mensal/semanal). | (S)hould Have | Autosustentabilidade do sistema.
Disponibilizar espaços de publicidade interna para empresas patrocinadas. | (C)ould Have | Autosustentabilidade do sistema.
Desenvolver sistema de portfólio para freelancers (upload de trabalhos). | (S)hould Have | Organização do usúario.

## Matriz Valor x Esforço
requisito | valor | esforço | justificativa | quadrante
Criar fluxo de cadastro via CPF (freelancer). | Alto | Alto | Essencial para cadastro. | Major Projects
Criar fluxo de cadastro via CNPJ (empresa). | Alto | Alto | Essencial para cadastro. | Major Projects
Implementar login com autenticação segura. | Alto | Alto | Essencial para cadastro. | Major Projects
Desenvolver formulário de publicação de vaga (descrição, prazo, valor, localização) | Baixo | Alto | Essencial para funcionamento do sistema. | Thankless Tasks
Implementar filtros de busca por área de atuação, preço e localização. | Alto | Alto | Essencial para oragnização. | Major Projects
Criar sistema de candidatura de freelancer para vagas publicadas. | Alto | Alto | Essencial para funcionamento do sistema. | Major Projects
Implementar tutorial inicial de uso. | Baixo | Baixo | Utilização do sistema. | Fill Ins
Desenvolver chat interno entre empresa e freelancer. | Alto | Baixo | Comunicação bilateral. | Quick Wins
Implementar avaliação pós-serviço (nota + comentário). | Alto | Baixo | Feedback. | Quick Wins
Criar painel do freelancer (histórico de serviços, avaliações). | Alto | Alto | Essencial para organização. | Major Projects
Criar painel da empresa (vagas publicadas, candidaturas recebidas, contratos). | Alto | Alto | Essencial para funcionamento do sistema. | Major Projects
Implementar upload de documentos (RG, CNH, contrato social). | Baixo | Baixo | Essencial para cadastro. | Fill Ins
Integrar validação de CPF/CNPJ com Receita Federal. | Alto | Alto | Essencial para cadastro. | Major Projects
Desenvolver notificações push/e-mail para propostas, contratos e pagamentos. | Baixo | Baixo | Organização do usúario. | Fill Ins
Criar funcionalidade de assinatura premium (mensal/semanal). | Alto | Alto | Autosustentabilidade do sistema. | Major Projects
Disponibilizar espaços de publicidade interna para empresas patrocinadas. | Alto | Alto | Autosustentabilidade do sistema. | Major Projects
Desenvolver sistema de portfólio para freelancers (upload de trabalhos). | Alto | Baixo | Organização do usúario. | Quick Wins

## WSJF
requisito | valor | urgência | risco | esforço | wsjf
Criar fluxo de cadastro via CPF (freelancer). | 10 | 10 | 1 | 10 | 2.1
Criar fluxo de cadastro via CNPJ (empresa). | 10 | 10 | 1 | 10 | 2.1
Implementar login com autenticação segura. | 10 | 10 | 2 | 9 | 2.4444
Desenvolver formulário de publicação de vaga (descrição, prazo, valor, localização) | 10 | 10 | 1 | 10 | 2.1
Implementar filtros de busca por área de atuação, preço e localização. | 7 | 6 | 1 | 7 | 2
Criar sistema de candidatura de freelancer para vagas publicadas. | 10 | 10 | 2 | 10 | 2.2
Implementar tutorial inicial de uso. | 4 | 3 | 1 | 4 | 2
Desenvolver chat interno entre empresa e freelancer. | 7 | 6 | 3 | 8 | 2
Implementar avaliação pós-serviço (nota + comentário). | 9 | 9 | 1 | 10 | 1.9
Criar painel do freelancer (histórico de serviços, avaliações). | 10 | 10 | 2 | 10 | 2.2
Criar painel da empresa (vagas publicadas, candidaturas recebidas, contratos). | 10 | 10 | 2 | 10 | 2.2
Implementar upload de documentos (RG, CNH, contrato social). | 9 | 9 | 1 | 10 | 1.9
Integrar validação de CPF/CNPJ com Receita Federal. | 10 | 10 | 1 | 10 | 2.1
Desenvolver notificações push/e-mail para propostas, contratos e pagamentos. | 3 | 2 | 1 | 3 | 2
Criar funcionalidade de assinatura premium (mensal/semanal). | 10 | 10 | 1 | 10 | 2.1
Disponibilizar espaços de publicidade interna para empresas patrocinadas. | 10 | 10 | 2 | 10 | 2.2
Desenvolver sistema de portfólio para freelancers (upload de trabalhos). | 9 | 8 | 1 | 8 | 2.25

## dados
1 | (M)ust Have | Quick Wins
2 | (S)hould Have | Major Projects
3 | (C)ould Have | Fill Ins
4 | (W)on't Have | Thankless Tasks
5
6
7
8
9
10